## Sheet1
음식 분석 AI 프로그램
시작일 | 2023-10-16
종료일 | 2023-
10월
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
주제 및 기능 선정
전처리 코드 작성 및 수정
이미지 크롤링 코드 작성 및 수정
이미지 데이터 수집
데이터 베이스 설계 | bar: 10월 20 to 10월 22
각종 필요 데이터 엑셀 파일 정리 | bar: 10월 21 to 10월 26
웹 구현 + 앱 구현(프론트엔드) | bar: 10월 26 to 10월 28